ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

о результатах реализации подпрограммы «Совершенствование условий функционирования системы особо охраняемых природных территорий Амурской области и системы охраны объектов животного мира Амурской области на 2012-2016 годы» долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды в Амурской области на период до 2016 года»

по состоянию на 01.01.2014 г.

В 2013 году ГРБС – управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области выполняет функции государственного заказчика по подпрограмме «Совершенствование условий функционирования системы особо охраняемых природных территорий Амурской области и системы охраны объектов животного мира Амурской области на 2012-2016 годы» долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды в Амурской области на период до 2016 года».

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2013 году предусмотрено  30 849 670,39 руб. из средств областного бюджета, в том числе по мероприятиям:

- проведение территориального охотустройства (НИОКР) – 1 993 000,00 руб.;

- материально-техническое обеспечение охраны объектов животного мира и среды их обитания  – 5 090 000,00 руб.;

- материально-техническое обеспечение охраны объектов животного мира и среды их обитания (капитальные вложения)  – 1 307 000,00 руб.;

- обеспечение охраны и пожарной безопасности ООПТ –1 210 000,00 руб.,

- мероприятия по сохранению биоразнообразия животного мира –

18 000 000,00 руб.;

- реконструкция  и строительство объектов центра по охране природы «Зейский» - 2 999 670,39 руб.

- проведение мероприятий по подготовке мероприятий к реинтродукции тигра – 250 000,00 руб.

Управлению по средствам долгосрочной целевой программы доведены лимиты бюджетных обязательств текущего года в размере 30  849 670,39 рублей, или 100% годовых назначений, объем финансирования составил 27 593 270,39 рублей (88,44% годовых назначений), кассовый расход составил  27 169 170,39 рублей (88,07% годовых назначений).

Проведение территориального охотустройства осуществляется в соответствии с государственным контрактом на выполнение научно-исследовательских работ. В 2013 году предусмотрено выполнение  II этапа на сумму 1 993 000,00 руб. По состоянию на 01.12.2013г. контракт исполнен.

В рамках подпрограммных мероприятий управлением, как учредителем, на 2013 год предусмотрены подведомственному ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ» субсидии на иные цели в сумме 19 210 000,00 рублей, доведено учреждению – 15 953 600,00 рублей, или 83,05% годовых назначений на реализацию следующих мероприятий:

- «обеспечение охраны и пожарной безопасности ООПТ» – 1 210 000,00 руб., доведено 1 210 000,00 руб. (100% годовых назначений);  заключен и исполнен договор на приобретение ГСМ на сумму 1 192 420,00 руб.: ДТ – 10 000л. на 365 000,00 руб., бензин АИ-92 – 21 000,00л. на 724 500,00 руб., бензин А-80 – 3 100л. на 102 920,00 руб. Заключен и исполнен договор  на приобретение ГСМ на сумму  17250,00 руб. (приобретено ДТ в количестве 500л.), приобретено масло моторное на сумму 330,00 руб.

- «мероприятия по сохранению биоразнообразия животного мира» – 18 000 000,00 руб., доведено 14 743 600,00 руб. (81,91% годовых назначений); оплачены договора гражданско-правового характера на сумму 13  479 746,83 руб. (отстреляно 282 волка). Заключен и исполнен договор на оказание типографских услуг по изготовлению типографских листовок на сумму 20253,17 руб. Заключен договор на осуществление авиапатрулирования на сумму 3 000 000,00руб., выполнены работы, предусмотренные данным договором, денежные средства в сумме 1 243 600,00 руб. переведены на счет подведомственного ГБУ  31.12.2013г., по состоянию на 01.01.2014г. оплата по договору не произведена. Таким образом, кредиторская задолженность управления составляет  3 256 400,00 рублей (Соглашение между управлением и ГБУ от 28.12.2012г. №4).

В рамках программных мероприятий управлением, как учредителем, предоставлены учреждению бюджетные инвестиции в сумме 2 999 670,39 руб., или 100% годовых назначений по мероприятию «Реконструкция и строительство объектов центра по охране природы «Зейский». Подведомственным учреждением заключен и исполнен договор на  дооборудование летних домиков, строительство скважины, беседок, тропы «Здоровье» на сумму 1 031 487,00 руб. Заключен и исполнен договор на дооборудование  дома егеря, гостевых домов на сумму 1 942 847,28 руб. Кроме того, заключен и исполнен договор на дооборудование летних домиков на сумму 201 292,65 руб. (экономия 2012г.). Заключен и оплачен договор на дооборудование тропы «Здоровье» на сумму  25 336,11 руб., Экономия 329,61 руб. восстановлена в бюджет.

В рамках мероприятия «Материально-техническое обеспечение охраны объектов животного мира и среды их обитания»  управлением приобретены:

- основные средства на сумму 1 139 300,00 рублей, в том числе: по итогам конкурсных процедур автомобиль УАЗ-315195 (479 000,00 руб.), лодка моторная (348000,00 руб.); лебедки автомобильные (3 шт.) на сумму 106000,00 руб., видеорегистраторы (26 шт.) на сумму 204204,00 руб., домкрат (1 шт.) на сумму 2096,00 руб.

- материальные запасы на сумму 4 833 600,00 рублей, в том числе: ГСМ на сумму  99 960,00 руб. (бензин АИ-92-1820 л., ДТ – 1140л.), автомасла  – на сумму 86 720,00 рублей (462 л.), автошины – 181 397,00 рублей (29шт.), автозапчасти – 216 550,00  рублей; смазочные материалы - 57 937,00 рублей (385л.); по итогам конкурсных процедур заключен государственный контракт с ОАО «Амурнефтепродукт»  на     сумму 1 146 850,00 рублей (бензин АИ-92 – 16 250л., А-80 – 7 000л., ДТ – 10 000л.), в том числе оплачено 1 146 850,00 рубля.  Заключен и исполнен контракт на поставку масел на сумму 64611,00 рублей (480л.). Заключен  государственный контракт на поставку ГСМ  на сумму 1 452 890,00 рублей (бензин АИ-92 – 30 700л., А-80 – 40 000л., ДТ -7 500л.), в том числе оплачено 1 452 890,00 рублей. Заключен контракт на поставку ГСМ на сумму 854 825,00 рублей (бензин АИ-92- 10 000 л., ДТ –   14 050л.), в том числе оплачено 854 825,00 рублей.  Заключены и исполнены контракты на поставку запасных частей и автошин на сумму 265 281,97 рублей и 316000,00 рублей соответственно. Приобретено обмундирование на сумму 90578,03 руб. (костюм летний полевой и сапоги зимние).  Таким образом, кассовый расход по мероприятию на 01.01.2014 года составил     5 972 900,00  рублей (93,37% годовых назначений). Кроме того, заключен  государственный контракт на поставку надувной лодки на сумму 62 700,00 руб., лодочного мотора на сумму 105 000, 00 руб., на поставку обмундирования на сумму 256 400,00 руб. оплата по контрактам не произведена. Таким образом, кредиторская задолженность управления составляет 424 100,00 рублей.

Начальник   управления                                                              И.В.Ряжских